## Sheet1
I. Lista proiectelor individuale ale Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Sighișoara pentru perioada de programare 2014-2020 (Aceste propuneri de proiecte au fost colectate în cadrul grupurilor de lucru la care au fost invitați toți actorii relevanți de la nivel local. Detaliile cu privire la acestea, inclusiv bugetul, au caracter orientativ și vor fi definitivate o data cu elaborarea/definitivarea documentațiilor tehnico-economice, a cererilor de finanțare, etc. Ordinea prezentării proiectelor în tabelul de mai jos este aleatorie și nu indică o prioritizare a acestora)
Nr. | Titlul proiectului | Obiectivul strategic din SDL în care se încadrează | Corelarea cu obiectivele EUROPA 2020 | Probleme abordate (corelare cu SWOT) | Descrierea proiectului | Bugetul estimativ (EURO) | Surse de finanțare | Parteneri | Calendar indicativ de implementare
1 | Finalizarea complexului sportiv Stadionul Nou | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Oportunitățile reduse de petrcere a timpului de liber și de agrement ale cetățenilor | Proiectul prevede executarea lucrărilor pentru finalizarea complexului sportiv din jurul noului stadion municipal: tribună, bazin de înot, teren de tenis, vestiare, etc.) | 500000 | Bugete locale Bugetul de stat |  | 2015-2016
2 | Construcţia unui bazin de înot acoperit în Municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Oportunitățile reduse de petrcere a timpului de liber și de agrement ale cetățenilor | Proiectul prevede construcția unui bazin de înot acoperit, dușuri, grupuri sanitare, vestiare | 1000000 | Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2017
3 | Amenajarea lacului de agrement Rusu ca zonă de agrement | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Oportunitățile reduse de petrcere a timpului de liber și de agrement ale cetățenilor | Proiectul prevede amenajarea lacului Rusu ca zonă de agrement cu debarcader, ambarcațiuni de agrement, locuri de picnic, alei de promenadă, spații de parcare, locuri de joacă, terenuri de sport, etc. | 2500000 | POR 2014-2020 Bugetul local | Se propune un parteneriat cu proprietarul privat. | 2015-2017
4 | Modernizarea și amenajarea Parcului Central | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Oportunitățile reduse de petrcere a timpului de liber și de agrement ale cetățenilor | Proiectul prevede modernizarea și amenajarea Parcului Central a municipiului Sighișoara, în vederea transformârii acesteia în zonă pietonală, de socializare, de organizare de evenimente în aer liber, atractivă pentru turiști, vizitatori și locuitori. | 2000000 | POR 2014-2020 Bugetul local |  | 2015-2017
5 | Reabilitarea și amenajarea zonei Sigma | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Oportunitățile reduse de petrcere a timpului de liber și de agrement ale cetățenilor 2. Deficitul de locuri de parcare din zona centrală a municipiului | Proiectul prevede reabilitarea și amenajarea zonei Sigma de la nivelul municipiului Sighișoara, în vederea transformârii acesteia în zonă pietonală, spațiu verde, de socializare, de organizare de evenimente în aer liber, atractivă pentru turiști, vizitatori și locuitori. De asemenea, în zonă se vor amenaja locuri de parcare pentru autovehicule, inclusiv pentru autocare turistice. Funcțiunile exacte ale zonei se vor stabili prin PUZ și prin documentația tehnico-economică, cu consultarea populației municipiului. | 1500000 | Parteneriat public-privat Bugetul local |  | 2015-2017
6 | Amenajarea unei zone de promenadă pe malul râului Târnava Mare | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Oportunitățile reduse de petrcere a timpului de liber și de agrement ale cetățenilor | Proiectul prevede amenajarea unei zone de promenadâ - alei pietonale și piste de biciclete - pe digul râului Târnava Mare, inclusiv dotarea cu mobilier urban, corpuri de iluminat și spații verzi | 500000 | POR 2014-2020 Bugetul local |  | 2015-2017
7 | Extinderea și reabilitarea termică a Creșei Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Investițiile în educație, competențe și învățarea pe tot parcursul vieții | 1. Numărul de locuri în creșe este insuficient în raport cu numărul de copii | Proiectul prevede extinderea/mansardarea clădirii Creșei Sighișoara, reabilitarea termică și a instalației electrice | 500000 | POR 2014-2020 Bugetul local Bugetul de stat |  | 2015-2017
8 | Înfiinţarea unui centru de zi (de tip After-School) pentru copii pe strada Viilor | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Numărul de persoane expuse riscului de excluziune socială este în creştere | Centrele de acest tip (After-School) vor oferi servicii acelor copii (7-14 ani) care au probleme de învățare, provin din familii expuse riscului de excluziune socială (copii care provin din familii de romi, copii ai căror se află în străinătate, copii care provin din familii monoparentale, etc.), dar şi cei ai căror părinţi au un program de lucru prelungit, servicii care constau din activităţi educaţionale (de ex. ateliere creativ-ocupaţionale, sprijin şcolar), activităţi de ocupare a timpului liber (cluburi pentru copii, activităţi sportive, vizionări TV), activităţi ce au loc în comunitate (expoziţii, participarea la proiecte ale unor ONG-uri), etc. O opțiune care va fi luată în considerare este de amplasare a acestor centre în spațiile excedentare de la Școala Dealul Viilor | 750000 | POR 2014-2020 Bugetele locale | ONG-uri din domeniul social | 2015-2017
9 | Reabilitarea sălilor de sport din Municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Investițiile în educație, competențe și învățarea pe tot parcursul vieții | 1. Infrastructura sportivă de la nivelul unităților de învățământ din municipiu este degradată fizic | Proiectul prevede reabilitarea a 5 săli de sport existente la nivelul municipiului, prin intervenții la nivelul acoperișurilor, a spațiilor interioare și a suprafețelor de joc | 250000 | Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2016
10 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ din municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Investițiile în educație, competențe și învățarea pe tot parcursul vieții | 1. Infrastructura educațională de la nivelul unităților de învățământ din municipiu este degradată fizic și moral | Proiectul prevede reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ din municipiu (grădinițe, școli gimnaziale, licee, colegii). Lista unităților care vor fi incluse în programul de reabilitare, modernizare și dotare se va stabili funcție de starea de degradare, de oportunitățile de finanțare, de numărul actual și preconizat al populației școlare. | 6000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2020
11 | Înființarea unui cabinet medical școlar | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Infrastructura sanitară defcitară de la nivelul municipiului | Proiectul prevede amenajarea și dotarea cu aparatură și instrumentar medical modern a unui cabinet medical școlar, care să asigure furnizarea serviciilor medicale de calitate pentru întreaga populație școlară. | 100000 | Bugetul local |  | 2015
12 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Sighișoara și a Ambulatoriului integrat acestuia | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Infrastructura sanitară defcitară de la nivelul municipiului | Proiectul prevede reablizarea de lucrări de reabilitare exterioară și interioară, a acoperișurilor, a pavimentelor, a pavilioanelor, precum și dotarea cu aparatură medicală modernă (aparat automat de sterilizare, aparatură de congelare și dezghețare plasmă, aparatură de venitlație, lămpi pentru sălile de operații, mese de operație, monitorizare funcții vitale, achiziționarea de computere, stații de oxigen | 7000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2017
13 | Construcția unui spațiu nou pentru Maternitatea Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Infrastructura sanitară defcitară de la nivelul municipiului | Proiectul prevede construcția unui spațiu nou pentru Maternitatea Sighișoara și dotarea acestuia cu aparatură, mobilier și instrumentar de ultimă generație. Aceasta va fi amplasat în curtea Spitalului Municipal Sighișoara | 2000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2017
14 | Înființarea unui centru rezidențial pentru vârstnici | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Numărul persoanelor vârstnice și singure este în creștere 2. Capacitatea centrelor sociale de la nivelul municipiului este insuficientă în raport cu cererea 3. Oferta de servicii sociale este puțin diversificată | Proiectul prevede amenajarea unui centru rezidențial pentru vârstnici, care să furnizeze servicii de găzduire, medicale, de informare și consiliere, de socializare, etc. | 1000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local | ONG-uri | 2015-2017
15 | Înființarea unor ferme terapeutice, a unor ateliere pentru tineri și a unui parc de aventură în municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Oferta de servicii sociale este puțin diversificată, iar numărul persoanele expuse riscului de excluziune este ridicat | Proiectul prevede realizarea unui parteneriat public-privat între Fundația pentru Familia Creștină și Primăria Municipiului Sighișoara în vederea înființării unei ferme terapeutice și a unor ateliere pentru tineri, precum și a unui parc de aventură, în zona mănăstirii "Sf. Dimitrie" Aurel Vlaicu. Contribuția municipalității va consta din amenajarea drumului de acces și conectarea zonei la rețeaua de distribuție a energiei electrice | 1000000 | POR 2014-2020 Fonduri private Bugetul local | Fundația pentru Familia Creștină | 2015-2017
16 | Locuințe sociale de calitate în Municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Numărul de locuințe sociale este insuficient în raport cu numărul cererilor | Proiectul prevede extinderea fondului de locuințe sociale de la nivelul municipiului Sighișoara, în vederea onorării cererilor înregistrate la autoritățile locale. Proiectul se poate realiza fie prin achiziționarea de locuințe neocupate de pe piața liberă, fie prin construcția de locuințe noi. | 5000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local | ONG-uri | 2015-2020
17 | Înființarea unui centru de zi pentru copii cu nevoi speciale în Municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Existența unui număr mare de persoane care provin din grupuri defavorizate | Proiectul prevede înființarea unui centru de zi pentru copii cu tulburări emoționale, de comportament, autism, ADHD, care să ofere servicii integrate de informare, consiliere, socializare, etc pentru copii și familie și care să asigure inclusiv transportul din zonele învecinate. | 500000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local | ONG-uri | 2015-2017
18 | Locuințe în regim de închiriere pentru tinerii din Municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Numărul de locuințe pentru tineri este insuficient în raport cu numărul cererilor | Proiectul prevede extinderea fondului de locuințe pentru tineri în regim de închiriere, de la nivelul municipiului Sighișoara, în vederea onorării cererilor înregistrate la autoritățile locale. Proiectul se poate realiza fie prin achiziționarea de locuințe neocupate de pe piața liberă, fie prin construcția de locuințe noi. | 5000000 | Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2020
19 | Înființarea unui adăpost pentru victimele violenței în familie | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Existența unui număr mare de persoane care provin din grupuri defavorizate | Proiectul prevede înființarea unui adăpost pentru victimele violenței în familie, care să ofere servicii complexe de găzduire,informare, consiliere, etc. | 500000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local | ONG-uri | 2015-2017
20 | Înființarea unui centru de informare și consiliere pentru copii și familie | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Existența unui număr mare de persoane care provin din grupuri defavorizate | Proiectul prevede înființarea unui centru de informare și consiliere pentru copii și familie, cu precădere pentru acei copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, prin servicii de informare, consiliere psihologică și educațională, inclusiv cu scopul de preveni abandonul școlar | 500000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local | ONG-uri | 2015-2017
21 | Întocmirea cadastrului general al Municipiului Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Dezvoltarea capacității administrative (obiectiv transversal) | 1. Municipiul Sighișoara nu dispune de documente cadastrale complete și actualizate | Proiectul are în vedere întocmirea cadastrului general al Municipiului Sighișoara, inclusiv înscrierea în cartea funciară a tuturor imobilelor. | 500000 | Bugetul locale Bugetul de stat |  | 2015-2016
22 | Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Municipiului Sighișoara pentru perioada 2014-2020 | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Dezvoltarea capacității administrative (obiectiv transversal) | 1. În vederea accesării finanțărilor nerambursabile din POR 2014-2020 este imperativă elaborarea unui plan integrat de dezvoltare urbană | Proiectul implică achiziționarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea PIDU al Municipiului Sighișoara pentru perioada 2014-2020 (profil, analiza SWOT, strategie, proces partenerial, portofoliu de proiecte, zonă de acțiune urbană, plan de acțiune, sistem de implementare și monitorizare, etc.) | 50000 | Bugetul local | Firmă de consultanță | 2014-2015
23 | Elaborarea Planului de management al zonei construite protejate a Municipiului Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Dezvoltarea capacității administrative (obiectiv transversal) | 1. Municipiul Sighișoara dispune doar de un PUZCP, dar nu și de un plan de management al zonelor construite protejate | Proiectul prevede elaborarea unui plan de management al zonei protejate care să reglementeze modul de gestiune și mentenanță al acesteia, în conformitate cu PUZCP și cu proiecte de dezvoltare și informare turistică. | 50000 | Bugetul local | Firmă de consultanță | 2014-2015
24 | Înființarea unui centru de formare și conversie a forței de muncă din municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Investițiile în educație, competențe și învățarea pe tot parcursul vieții | 1. Numărul mare de șomeri și de persoane casnice, cu precădere din rândul categoriilor dezavantajate pe piața muncii (necalificați, tineri, persoane de peste 45 de ani, romi, femei, etc.) 2. Numărul participanților la programe de formare profesională continuă este foarte redus la nivelul localității 3.Calificările existente la nivelul forței de muncă din localitate nu mai sunt conforme cu actuala configurație a pieței muncii | Proiectul prevede înființarea unui centru de formare și conversie a forței de muncă, în vederea organizării de cursuri de formare profesională continuă pentru persoanele în vârstă de muncă din municipiul Sighișoara și din zona polarizată de acesta, în domenii pentru care există sau se previzionează cerere la nivel local, inclusiv din categoria celor tradiționale, cu precădere din rândul categoriilor defavorizate (romi, tineri, femei, persoane cu dizabilități, persoane de peste 45 de ani, etc.) | 500000 | POCU 2014-2020 | Furnizori autorizați de FPC AJOFM Mureș CLIMM | 2015-2017
25 | Înființarea unei școli de arte și meserii în Municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Investițiile în educație, competențe și învățarea pe tot parcursul vieții | 1. Capacitatea unităților de învățământ din municipiu de a furniza forță de muncă calificată este limitată 2. Piața locală a muncii a cunoscut modificări majore în ultimul deceniu, pe fondul instalării de noi investitori și a declinului ramurilor industriale tradiționale 3. Oferta educațională nu este integral adaptată la cerințele mediului de afaceri local | Proiectul are în vedere asigurarea corelării dintre oferta educațională și cerințele mediului de afaceri local, prin înființarea unei școli de arte și meserii, dotarea atelierelor școlare cu echipamente moderne, adaptarea curriculei acesteia, înființarea de noi specializări și sprijinirea activităților de ucenicie, mentorat și practică ale elevilor din învățământul tehnic și profesional la unitățile economice din municipiu. Programele educaționale vor fi dezvoltate în colaborare cu angajatorii potențiali de la nivel local, astfel încât să fie perfect adaptate nevoilor de personal calificat al acestora (de ex. design industrial pentru industria textilă, ceramică, etc.). Școala de Arte și Meserii va funcționa în spațiile excedentare ale unităților de învățământ din municipiu. | 1000000 | POCU 2014-2020 | Întreprinderile din municipiu ISJ Mureș | 2015-2017
26 | Restaurarea și revitalizarea Turnului cu Ceas | 2. Creșterea atractivităţii municipiului Sighișoara pentru investitori și turiști: | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Obiectivele de patrimoniu din municipiul Sighișoara sunt degradate și sunt insuficient valorificate în scop turistic | Proiectul prevede restaurarea obiectivului de patrimoniu construit Turnul cu Ceas, inclusiv amenajarea de spații expoziționale, în vederea valorificării sale în scop turistic și cultural. Acesta ar putea găzdui și o galerie de artă și o secție muzeală etnografică. | 2000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2017
27 | Reabilitarea și revitalizarea Cetății Sighișoara | 2. Creșterea atractivităţii municipiului Sighișoara pentru investitori și turiști: | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Obiectivele de patrimoniu din municipiul Sighișoara sunt degradate și sunt insuficient valorificate în scop turistic | Proiectul prevede consolidarea și refacerea zidurilor Cetății Sighișoara și a spațiilor verzi din jurul acestora (lucrări de asanare, consolidări, îndepărtare a umezelii, de reabilitare tencuieli, zugrvăeli, pardoseli, scări, instalații electrice, de apă-canalizare, amenajări peisagistice, căi de acces, etc.) | 15000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2018
28 | Restaurarea clădirii Primăriei Municipiului Sighișoara | 2. Creșterea atractivităţii municipiului Sighișoara pentru investitori și turiști: | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Obiectivele de patrimoniu din municipiul Sighișoara sunt degradate și sunt insuficient valorificate în scop turistic | Proiectul prevede restaurarea clădirii de patrimoniu construit în care funcționează Primăria Municipiului Sighișoara. | 2500000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2017
29 | Înființarea unui cluster inovativ la nivelul municipiului Sighișoara | 2. Creșterea atractivităţii municipiului Sighișoara pentru investitori și turiști: | Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării | 1. Nicio firmă din municipiul Sighișoara nu face parte din clustere | Proiectul prevede înființarea unui cluster inovativ la nivelul municipiului Sighișoara, care să furnizeze servicii de afaceri pentru întreprinderile locale: formare profesională continuâ, promovare, marketing și internaționalizare, servicii de informare și consiliere tehnologică, de transfer tehnologic, servicii de cercetare-dezvoltare aplicativă, de lobby, de project proposal și de project management, inclusiv de informare și consiliere cu privire la atragerea de fonduri europene, etc. Clutserul va avea ca membri întreprinderile locale, universități (UVG, UAD, UB), structuri asociative (de ex. CLIMM, CCI MS), precum și organizații-catalizator (de ex. ADR Centru, firme de consultanță) | 200000 | POC 2014-2020 Fonduri private | Universități, CLIMM, CCI, ADR Centru, Firme de consultanță | 2015-2017
30 | Înființarea unei piețe agroalimentare de gross în municipiul Sighișoara | 2. Creșterea atractivităţii municipiului Sighișoara pentru investitori și turiști: | Îmbunătățirea competitivității IMM, a sectorului agricol și a pescuitului și acvaculturii | 1. Fermierii din zonă nu dispun de o piață de gross pentru desfacerea produselor agricole, iar cetățenii nu au posibilitatea de a se aproviziona cu produse proaspete, de calitate, la prețuri rezonabile | Proiectul prevede amenajarea unei piețe de gross pentru produse agroalimentare, cu infrastructură de acces pentru tiruri, autoturisme, cu clădiri administrative, spații de depozitare și de comercializare, inclusiv depozit de frig, care vor fi oferite spre închiriere fermierilor, platforme betonate și parcări. Piața de gross ar putea fi amplasată în cadrul zonei industriale propuse spre înființare. | 1000000 | POR 2014-2020 Bugetul local | Producătorii agricoli din zonă | 2015-2017
31 | Înființarea zonei industriale Venchi și a unui Incubator de Afaceri în municipiul Sighișoara | 2. Creșterea atractivităţii municipiului Sighișoara pentru investitori și turiști: | Îmbunătățirea competitivității IMM, a sectorului agricol și a pescuitului și acvaculturii | 1. Municipiul Sighișoara nu dispune de spații extinse pentru realizarea de noi investiții, cu precădere în domeniul industrial | Proiectul prevede realizarea un zonei industriale noi, în zona Venchi din Municipiul Sighișoara, prin punerea de dispoziția investitorilor de parcele de teren (în regim de concesiune sau de vânzare), conectate la rețeaua de utilități (energie electrică, apă, canalizare, gaze). Zona va avea o suprafață de 10-50 ha, urmând ca în cazul în care municipalitatea nu dispune de suficiente rezerve de teren în proprietatea sa, să fie achiziționate și terenuri de pe piața liberă. De asemenea, în cadrul zonei industriale va fi amplasat și un incubator de afaceri, cu spații de producție și servicii complet dotate, care vor fi oferite spre închiriere la prețuri subvenționate, pe perioadă determinată, întreprinzătorilor din municipiu, dar și cu spații de folosință comună pentru aceștia (săli de conferințe, de cursuri, parcare, restaurant, etc.). Firmele găzduite de incubator vor beneficia și de servicii de informare, consiliere, precum și de scheme de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, în conformitate cu legislația în vigoare. | 2500000 | POR 2014-2020 Bugetul local | AIPIMM CLIMM CCI | 2015-2017
32 | Construcția unei variante de ocolire a Municipiului Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Lipsa unei variante de ocolire și poluarea generată de traficul greu care tranzitează municipiul | Proiectul prevede construcția unei variante de ocolire a municipiului Sighișoara cu o lungime de cca 13 km, spații de parcare, intersecții dotate cu sensuri giratorii, pasaje de supratraversare a DE 60, a magistralei de cale ferată și a râului Târnava Mare. | 40000000 | POIM 2014-2020 Bugetul de stat |  | 2015-2017
33 | Construcția unui parcări de mari dimensiuni în zona centrală a Municipiului Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Deficitul de locuri de parcare în zona centrală a municipiului Sighișoara | Proiectul prevede construcția unei parcări de mari dimensiuni în zona centrală a municipiului Sighișoara. Locația exactă și soluția constructivă adoptată (parcare subterană în zona centrului istoric, parcare supraterană situată deasupra râului Târnava, etc.) se vor stabili prin documentația de urbanism și tehnico-economică aferentă proiectului. | 2500000 | Bugetul local Parteneriat public-privat POR 2014-2020 |  | 2015-2017
34 | Construcția unui pod nou peste râul Târnava | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Mobilitatea interioară redusă de la nivelul municipiului Sighișoara | Proiectul prevede construcția unui nou pod peste râul Târnava, care să asigure legătura dintre cartierele 7 noiembrie (Viilor), Târnava (Bărăgan) și implicit DE 60, acesta fiind relativ izolat față de restul municipiului și nu beneficiază de servicii de transport în comun, în pofida numărului mare de locuitori. | 3000000 | Bugetul local POR 2014-2020 |  | 2015-2017
35 | Rețea de stații self-service de închiriere de biciclete în Municipiul Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Mobilitatea redusă de la nivelul municipiului și lipsa unor alternative de transport ecologic (piste de biciclete) | Proiectul prevede amenajarea a minim 15 km de piste de biciclete, amenajarea a 5 stații de închiriere și achiziționarea a 250 de biciclete | 1000000 | POR 2014-2020 Bugete locale |  | 2015-2017
36 | Extinderea și modernizarea străzilor orășenești din Municipiul Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Mobilitatea redusă de la nivelul municipiului din cauza existenței unor străzi nemodernizate sau aflate într-o stare avansată de degradare | Proiectul prevede modernizarea străzilor orășenești din municipiul Sighișoara, inclusiv rețele tehnico-edilitare (unde este cazul), piste de biciclete, alei pietonale, semnalizare și marcare, etc. De asemenea, se are în vedere amenajarea a două drumuri de legătura în zona Mihai Viteazu - Valea Dracului, Venchi, respectiv Cartier Miron Neagu - Valea Dracului. Se va avea în vedere corelarea cu lucrările de modernizare a rețelei de distribuție a gazelor naturale și de pozare a cablurilor în subteran. | 10000000 | POR 2014-2020 Bugetul local |  | 2015-2017
37 | Achiziționarea de mijloace ecologice de transport în comun în Municipiul Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Uzura avansată a mijloacele de transport în comun din municipiul Sighișoara | Proiectul prevede achiziționarea de autobuze ecologice pentru transportul în comun și extinderea sistemului în noi cartiere (de ex. Bărăgan/Târnava), dotate cu podea joasă, aer condiționat, sistem GPS, sisteme de monitorizare prin GPS, etc. | 2000000 | Bugetul local POR 2014-2020 |  | 2015-2018
38 | Sistem de management al traficului în Municipiul Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Lipsa unui sistem de manangement al traficului la nivelul municipiului Sighișoara și deficitul de locuri de parcare | Proiectul implică crearea unui centru de comandă și control al traficului, modernizarea intersecțiilor și a trecerilor de pietoni,de ex. prin înființarea de noi sensuri giratorii, instalarea de indicatoare, rutiere și automate de dirijare a circulației, precum și implementarea unui sistem de management al parcărilor | 1000000 | Bugetul local POR 2014-2020 |  | 2015-2017
39 | Extinderea şi modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice și a sistemului public de iluminat din Municipiul Sighișoara, prin instalarea de corpuri de iluminat eficiente energetic. | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Costurile ridicate de operare a sistemului de iluminat public și eficiența energetică redusă a rețelei | Acest tip de proiecte vizează extinderea reţelei de iluminat public (montarea de noi stâlpi, instalarea de cabluri, instalarea de noi corpuri de iluminat) şi înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu unele eficiente energetic (panouri fotovoltaice, soluții One-Stop Shop). Lucrările se vor realiza în conformitate cu PAED al Municipiului Sighișoara. Stâlpii de iluminat public vor fi utilizați și pentru conectarea locuințelor din zonele vizate de extindere la rețeaua de distribuție a energiei electrice. Exemple de zone vizate de extindere a rețelei sunt Angofa, Șercheș, etc. | 1000000 | POR 2014-2020 Buget local Parteneriat public-privat |  | 2015-2018
40 | Reabilitarea termică a clădirilor publice din Municipiul Sighișoara | 4. Asigurarea unei creşteri sustenabile a nunicipiului Sighișoara | Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2 în toate sectoarele | 1. Clădirile inestetice din municipiu nu sunt izolate termic, ceea ce generează costuri ridicate cu întreținerea acestora 2. Aspectul neplăcut al fațadelor unor clădiri publice din municipiu 3. Emisiile ridicate de CO2 generate de sistemele de încălzire din mediul urban | Proiectul presupune reabilitarea termică a unități de învățământ preuniversitar, sanitare, culturale, sociale și administrative, inclusiv instalarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea parțială a consumului de energie al acestora. | 1500000 | Bugetul de stat POR 2014-2020 Bugetele locale |  | 2015-2017
41 | Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Sighișoara | 4. Asigurarea unei creşteri sustenabile a nunicipiului Sighișoara | Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2 în toate sectoarele | 1. Peste jumătate din locuințe amplasate în municipiu se regăsec în blocuri de locuințe construite în perioada comunistă 2. Blocurile de locuințe nu sunt izolate corespunzător, ceea ce generează consumuri mari de energie | Proiectul presupune reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe din municipiul Sighișoara, cu utilizarea celor mai noi tehnologii, inclusiv cu considerarea parteneriatului public-privat, cu un mix de finanțare | 5000000 | Bugetul de stat POR 2014-2020 Fonduri proprii ale proprietarilor | Asociațiile de proprietari | 2015-2020
42 | Amenajarea unei microhidrocentrale pe râul Târnava Mare | 4. Asigurarea unei creşteri sustenabile a nunicipiului Sighișoara | Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de CO2 în toate sectoarele | 1. Valorificarea insuficientă a potențialului local de producere a energiei regenerabile | Proiectul prevede construcția unei microhidrocentrale pe râul Târnava Mare, în zona Gat, care să asigure producerea de energie electrică pentru consumul public, dar și crearea unui lac cu potențial de amenajare pentru agrement. | 15000000 | Bugetul de stat POC 2014-2020 |  | 2015-2018
43 | Înființarea unui depozit de deșeuri industriale în municipiul Sighișoara | 4. Asigurarea unei creşteri sustenabile a nunicipiului Sighișoara | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. La nivelul municipiului Sighișoara nu există un depozit de deșeuri industriale | Proiectul prevede construcția unui depozit de deșeuri industriale, care să deservească cu prioritate agenții economici din domeniul industrial și al construcțiilor, care transportă momentan deșeurile pe distanțe mari, la costuri ridicate. | 1500000 | POIM 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2017
44 | Consolidare și stabilizarea versanților din Municipiul Sighișoara | 4. Asigurarea unei creşteri sustenabile a nunicipiului Sighișoara | Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor | 1. Existența unor zone afectate de alunecări de teren la nivelul municipiului | Proiectul prevede realizarea de lucrări de consolidare și stabilizare a zonelor afectate de alunecări de teren din municipiul Sighișoara (drenuri, ziduri de sprijin, plantare de versanți, etc.). Locațiile cuprinse în proiect vor fi stabilite prin documentația tehnico-economică ce va fi elaborată | 3000000 | Bugetul de stat Bugetul local POIM 2014-2020 |  | 2015-2020
45 | „ Sala Mihai Eminescu ″ Sighișoara (restaurare, consolidare, punere în valoare) | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori 2 Creșterea atractivității municipiului Sighișoara pentru investitori și turiști | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor și dezvoltarea durabilă | 1. Oportunitățile reduse de petrecere a timpului de liber și de agrement ale cetățenilor | Proiectul prevede realizarea de lucrări de consolidare a structurii de rezistență a sălii, reabilitare fațadă, refacere finisaje interioare,refacerea arhitecturii de interior a sălii de spectacole, refacere instalații canalizare, electrice și termice, refacerea trotuarelor perimetrale | 2400000 | Bugetul de stat Bugetul local Fonduri nerambursabile |  | 2014-2020
II. Lista proiectelor propuse spre implementare de către alte entități administrative sau structuri asociative, cu impact asupra Municipiului Sighișoara
Nr. | Titlul proiectului | Scopul proiectului | Obiectivele specifice | Probleme abordate | Activități principale | Bugetul estimativ (EURO) | Surse de finanțare | Parteneri | Calendar indicativ;
1. | Extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată din Municipiul Sighișoara (Etapa II) | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Existența unor zone din municipiu fără acces la infrastructura tehnico-edilitară | Proiectul prevede extinderea rețelei de distribuție a apei potabile pe 3,5 km în cătunul Rora, respectiv cu 8 km în satul Hetiur, extinderea rețelei de apă și canalizare pe str. Miron Neagu - Valea Dracului. Proiectul va presupune inclusiv construcția unei conducte de aducțiune între municipiu și lacul Zetea, în vederea aprovizionării populației cu apă potabilă de calitate. | 15000000 | POIM 2014-2020 Bugetele locale | ADI AQUA INVEST | 2015-2018
2 | Extinderea transportul în comun în zona periurbană a municipiului Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Lipsa unui sistem integrat de transport în comun în zona Sighișoara | Proiectul constă din amenajarea de noi stații de transport în comun în localitățile din Zona Metropolitană Sighișoara, din implementarea unui sistem de e-ticketing și din achiziționarea de autobuze ecologice, care să asigure operarea traseelor din zona periurbană, cu podea joasă, sistem GPS, aer condiționat, etc. | 2000000 | Bugetul local POR 2014-2020 | ADI ZM Sighișoara (propusă) | 2015-2017
3 | Construcția unei stații de transfer a deșeurilor în municipiul Sighișoara | 4. Asigurarea unei creşteri sustenabile a nunicipiului Sighișoara | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Gradul redus de colectare selectivă și de reciclare a deșeurilor | Proiectul prevede construcția unei stații de transfer cu o capacitate de circa 14.000 de tone și de sortare a deșeurilor, ca parte integrată a sistemului de management integrat al deșeurilor. | 5000000 | Bugetul local POIM 2014-2020 | ADI ECO COLECT MS | 2015-2017
4 | Revitalizarea transportului pe cale ferată îngustă între Sibiu și Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Desființarea liniei de cale ferată îngustră între Sighișoara și Agnita | Proiectul prevede reconstrucția a circa 40 km de cale ferată îngustă, între Sighișoara și Agnita, respectiv reabilitarea a 60 km de cale existentă între Agnita și Sibiu, inclusiv amenajarea stațiilor și a haltelor situate de-a lungul acestora, în vederea promovării conceperii și promovării unui traseu turistic de importanță internațională | 10000000 | POR 2014-2020 Bugetele locale | CJ Mureș, CJ Sibiu, primăriile localităților așezate de-a lungul liniei | 2016-2018
III. Lista proiectelor prioritare ale Municipiului Sighișoara pentru perioada 2014-2020, propuse spre implementare prin POR 2014-2020 (proiecte integrate de dezvoltare urbană)
1 | Restaurarea și revitalizarea Turnului cu Ceas | 2. Creșterea atractivităţii municipiului Sighișoara pentru investitori și turiști: | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Obiectivele de patrimoniu din municipiul Sighișoara sunt degradate și sunt insuficient valorificate în scop turistic | Proiectul prevede restaurarea obiectivului de patrimoniu construit Turnul cu Ceas, inclusiv amenajarea de spații expoziționale, în vederea valorificării sale în scop turistic și cultural. Acesta ar putea găzdui și o galerie de artă și o secție muzeală etnografică. | 2000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2017
2 | Restaurarea și revitalizarea Cetății Sighișoara | 2. Creșterea atractivităţii municipiului Sighișoara pentru investitori și turiști: | Protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor | 1. Obiectivele de patrimoniu din municipiul Sighișoara sunt degradate și sunt insuficient valorificate în scop turistic | Proiectul prevede consolidarea și refacerea zidurilor Cetății Sighișoara și a spațiilor verzi din jurul acestora (lucrări de asanare, consolidări, îndepărtare a umezelii, de reabilitare tencuieli, zugrvăeli, pardoseli, scări, instalații electrice, de apă-canalizare, amenajări peisagistice, căi de acces, etc.) | 15000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local |  | 2015-2018
3 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ din municipiul Sighișoara | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Investițiile în educație, competențe și învățarea pe tot parcursul vieții | 1. Infrastructura educațională de la nivelul unităților de învățământ din municipiu este degradată fizic și moral | Proiectul prevede reabilitarea, modernizarea și dotarea unităților de învățământ din municipiu (grădinițe, școli gimnaziale, licee, colegii). Lista unităților care vor fi incluse în programul de reabilitare, modernizare și dotare se va stabili funcție de starea de degradare, de oportunitățile de finanțare, de numărul actual și preconizat al populației școlare. | 6000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugete locale |  | 2015-2020
4 | Reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Municipal Sighișoara și a Ambulatoriului integrat acestuia | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Infrastructura sanitară defcitară de la nivelul municipiului | Proiectul prevede reablizarea de lucrări de reabilitare exterioară și interioară, a acoperișurilor, a pavimentelor, a pavilioanelor, precum și dotarea cu aparatură medicală modernă (aparat automat de sterilizare, aparatură de congelare și dezghețare plasmă, aparatură de venitlație, lămpi pentru sălile de operații, mese de operație, monitorizare funcții vitale, achiziționarea de computere, stații de oxigen | 7000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugete locale |  | 0215-2017
5 | Înființarea unui centru rezidențial pentru vârstnici | 1. Asigurarea unui mediu atractiv pentru locuitori | Promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei | 1. Numărul persoanelor vârstnice și singure este în creștere 2. Capacitatea centrelor sociale de la nivelul municipiului este insuficientă în raport cu cererea 3. Oferta de servicii sociale este puțin diversificată | Proiectul prevede amenajarea unui centru rezidențial pentru vârstnici, care să furnizeze servicii de găzduire, medicale, de informare și consiliere, de socializare, etc. | 1000000 | POR 2014-2020 Bugetul de stat Bugetul local | ONG-uri | 2015-2017
6 | Construcția unui parcări de mari dimensiuni în zona centrală a Municipiului Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Deficitul de locuri de parcare în zona centrală a municipiului Sighișoara | Proiectul prevede construcția unei parcări de mari dimensiuni în zona centrală a municipiului Sighișoara. Locația exactă și soluția constructivă adoptată (parcare subterană în zona centrului istoric, parcare supraterană situată deasupra râului Târnava, etc.) se vor stabili prin documentația de urbanism și tehnico-economică aferentă proiectului. | 2500000 | Bugetul local Parteneriat public-privat POR 2014-2020 |  | 2015-2017
7 | Construcția unui pod nou peste râul Târnava | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Mobilitatea interioară redusă de la nivelul municipiului Sighișoara | Proiectul prevede construcția unui nou pod peste râul Târnava, care să asigure legătura dintre cartierele 7 noiembrie (Viilor) și Târnava (Bărăgan), acesta fiind relativ izolat față de restul municipiului și nu beneficiază de servicii de transport în comun, în pofida numărului mare de locuitori. | 3000000 | Bugetul local POR 2014-2020 |  | 2015-2017
8 | Extinderea și modernizarea străzilor orășenești din Municipiul Sighișoara | 3. Asigurarea conectării municipiului Sighișoara | Promovarea unor sisteme de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor rețelelor majore. | 1. Mobilitatea redusă de la nivelul municipiului din cauza existenței unor străzi nemodernizate sau aflate într-o stare avansată de degradare | Proiectul prevede modernizarea străzilor orășenești din municipiul Sighișoara, inclusiv rețele tehnico-edilitare (unde este cazul), piste de biciclete, alei pietonale, semnalizare și marcare, etc. De asemenea, se are în vedere amenajarea a două drumuri de legătura în zona Mihai Viteazu - Valea Dracului, Venchi, respectiv Cartier Miron Neagu - Valea Dracului. Se va avea în vedere corelarea cu lucrările de modernizare a rețelei de distribuție a gazelor naturale și de pozare a cablurilor în subteran. | 10000000 | POR 2014-2020 Bugete locale |  | 2015-2017
BUGET TOTAL (fără TVA) | [5 empty] | 46500000
Ajutor financiar nerambursabil (FEDR) | [5 empty] | 39525000
Cofinanțare de la bugetul de stat | [5 empty] | 6045000
Confinanțare de la bugetul local | [5 empty] | 930000